## 建设一批
附件2-1
建设一批调度表
序号 | 县（市） | 煤矿名称 | 煤矿现状 | 保留规模 （万吨/年） | 工作任务及目标 | 上月工作推进情况 | 当月工作计划 | 存在的困难 | 需协调解决事项 | 备注
1 | 都匀市 | 贵州庆源矿业有限责任公司都匀市江洲镇青山煤矿 | 在建 | 30 | 2025年10月完成三期工程并进入试运转
2 | 福泉市 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市龙昌镇沙坡煤矿 | 在建 | 30 | 2025年12月完成三期工程并进入试运转
3 | 福泉市 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市龙昌镇顺意煤矿 | 在建 | 30 | 2025年12月完成二期工程
4 | 平塘县 | 平塘县福成矿业有限公司平塘县掌布乡福成煤矿 | 在建 | 45 | 2025年9月完成三期工程并进入试运转
5 | 瓮安县 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿 | 生产/在建 | 90 | 东平硐井2025年12月完成一期工程
6 | 荔波县 | 贵州青利集团有限公司更班煤矿 | 在建 | 60 | 2025年8月完成一期工程、2025年12月完成二期工程

## 提升一批
附件2-2
提升一批调度表
序号 | 县（市） | 煤矿名称 | 煤矿现状 | 保留规模 （万吨/年） | 工作任务及目标 | 上月工作推进情况 | 当月工作计划 | 存在的困难 | 需协调解决事项 | 备注
1 | 平塘县 | 平塘县福成矿业有限公司平塘县掌布乡福成煤矿 | 在建 | 45 | 2025年7月完成技改井巷工程及综采综掘等设备采购
2 | 都匀市 | 贵州庆源矿业有限责任公司都匀市江洲镇青山煤矿 | 在建 | 30 | 2025年8月完成技改井巷工程及综采综掘等设备采购
3 | 贵定县 | 贵州丰谷矿业有限公司贵定县云雾镇摆哈煤矿 | 生产 | 30 | 2025年8月完成二采区井巷工程及综采综掘等设备采购
4 | 荔波县 | 贵州省荔波县恒姑煤业有限公司荔波县恒姑煤矿 | 生产 | 45 | 2025年12月完成二采区井巷工程及综采综掘等设备采购
5 | 瓮安县 | 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县永和镇万鑫煤矿 | 生产 | 30 | 2025年年底前完成二采区水仓布置及综采设备采购
6 | 福泉市 | 贵州省黔南州福泉市哈麻冲煤业有限公司福泉市地松镇哈麻冲煤矿 | 生产 | 30 | 2025年年底前启动60万吨/年初步设计和安全设施设计编制工作 |  |  |  |  | 计划技改扩能至60万吨/年
7 | 福泉市 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 生产 | 30 | 2025年年底前启动60万吨/年初步设计和安全设施设计编制工作 |  |  |  |  | 计划技改扩能至60万吨/年

## 整合一批
附件2-3
整合一批调度表
序号 | 县（市） | 煤矿名称 | 煤矿现状 | 保留规模 （万吨/年） | 剩余可采储量（万吨） | 预计周边零散可整合资源储量（万吨） | 工作任务及目标 | 上月工作推进情况 | 当月工作计划 | 存在的困难 | 需协调解决事项 | 备注
1 | 福泉市 | 贵州省黔南州福泉市哈麻冲煤业有限公司福泉市地松镇哈麻冲煤矿 | 生产 | 30 | 630 | 2599 | 2025年6月底前完成零星资源整合可行性论证
2 | 福泉市 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 生产 | 30 | 760 | 1797 | 2025年6月底前完成零星资源整合可行性论证
3 | 福泉市 | 黔南福泉兴堂矿业有限公司福泉市高石乡幸福煤矿 | 生产 | 30 | 890 | 3699 | 2025年8月底前完成零星资源整合可行性论证
4 | 福泉市 | 贵州骏兴煤业有限公司干塘边煤矿 | 生产 | 30 | 750 | 1095 | 2025年8月底前完成零星资源整合可行性论证
5 | 瓮安县 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿夹山井 | 生产 | 30 | 2300 | 400 | 2025年10月底前完成零星资源整合可行性论证

## 整改一批
附件2-4
整改一批调度表
序号 | 县（市） | 煤矿名称 | 煤矿现状 | 保留规模 （万吨/年） | 工作任务及目标 | 上月工作推进情况 | 当月工作计划 | 存在的困难 | 需协调解决事项 | 备注
1 | 荔波县 | 黔南州荔波县广德煤业有限公司下寨煤矿 | 生产 | 30 | 2025年5月完成四采区14201采面布置，同步完成综采改造
2 | 荔波县 | 贵州省荔波县恒姑煤业有限公司荔波县恒姑煤矿 | 生产 | 45 | 2025年12月完成二采区2201采煤工作面建设，同步完成综采改造
3 | 福泉市 | 贵州骏兴煤业有限公司干塘边煤矿 | 生产 | 30 | 2025年6月完成接替采区建设投产
4 | 瓮安县 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井 | 生产 | 90 | 2025年7月完成1103B采面布置，同步完成综采改造
5 | 贵定县 | 贵州丰谷矿业有限公司贵定县云雾镇摆哈煤矿 | 生产 | 30 | 2025年8月底前完成接替采区建设，同步完成综采改造

## 盘活一批
附件2-5
盘活一批调度表
序号 | 县（市） | 煤矿名称 | 煤矿现状 | 保留规模 （万吨/年） | 工作任务及目标 | 上月工作推进情况 | 当月工作计划 | 存在的困难 | 需协调解决事项 | 备注
1 | 平塘县 | 贵州绿宝能源开发有限公司平塘县卡蒲乡牛头沟煤矿 | 长期停建 | 45 | 2025年年底前实质性复工建设
2 | 福泉市 | 贵州恒睿矿业有限公司福泉市仙桥乡茶园煤矿 | 长期停建 | 30 | 2025年年底前完成初步开采设计和安全设施设计评审并实质性开工建设

## 淘汰一批
附件2-6
淘汰一批调度表
序号 | 县（市） | 煤矿名称 | 煤矿现状 | 保留规模 （万吨/年） | 工作任务及目标 | 上月工作推进情况 | 当月工作计划 | 存在的困难 | 需协调解决事项 | 备注
1 | 瓮安县 | 贵州弘达矿业投资有限公司瓮安县永和镇泰丰煤矿 | 长期停建 | 30 | 2025年底前完成关闭公告及关闭验收 |  |  |  |  | 已取得替换关闭批复，保留六枝新宝园煤矿，待县级公告关闭